湛江市科学技术协会决策咨询

研究项目管理办法
第一条  依据《中国科协关于加强决策咨询工作 推进国家级科技思想库建设的若干意见》、《关于加强国家级科技思想库建设试点工作的指导意见》和《中共湛江市委 湛江市人民政府关于加强新时期科协工作的意见》，为充分调动科技工作者参与决策咨询工作的积极性，规范决策咨询研究项目管理工作，实现管理的科学化、规范化、制度化，保证研究项目的顺利实施和经费的有效使用，特制定本办法。
第二条  市科协决策咨询研究项目按照管理规范、职责明确、公开公正的原则组织实施。市科协学会部为市科协决策咨询研究项目归口管理部门，负责有关决策咨询研究项目的具体组织工作，包括受理、形式审查、评选组织、结果发布等。
第三条  市科协开展的决策咨询研究项目主要包括：

（一）接受党政机关及有关部门的委托，对经济建设、社会发展、科技创新和事关改革发展稳定的战略性、前瞻性、关键性问题，提出咨询意见和建议的研究项目；

（二）依据湛江经济、社会与科技发展目标，围绕“三服务一加强”的工作职能，结合市科协工作实际，由市科协自主确定的重大研究项目；

（三）反映科技工作者状况、需求和建议的专题类或综合类调研项目；

（四）市科协所属学会、协会、研究会，县（区）科协、各高校结合学科特点和社会需求，为经济、社会与科技发展建言献策的研究项目。
第四条  决策咨询研究项目分课题和建议两类。各县（区）科协，各市级学会、协会、研究会，各高校负责各自工作职责范围内的决策咨询研究项目的收集、汇总、审核、推荐工作。
第五条  决策咨询课题项目：
（一）市科协负责编制年度决策咨询项目研究计划，并向社会公开发布《湛江市科协决策咨询课题指南》；
（二）采用公开申报或定向委托方式确定项目承担单位和项目负责人。公开申报项目面向社会，公平竞争，择优确定承担单位。定向委托项目由市科协与有关单位协商确定；

（三）申报单位为党政机关和具有独立法人资格的事业单位、企业单位和社会团体，须具有完成研究项目必备的人才条件和物质条件。项目负责人应当在相关研究领域具有较高的学术造诣；一般情况下，在主持的研究项目未完成时，不得申请主持新的项目；

（四）申报单位根据《湛江市科协决策咨询课题指南》，按要求如实填写《湛江市科协决策咨询课题申报书》（见附件1），并同时提交相关申报材料的纸质版和电子版；

（五）市科协组织专家组负责决策咨询课题项目评审，对申报方完成项目的能力及其研究方案的可行性、风险性进行分析评议，提出评审意见。根据专家组评审意见，择优确定项目承担单位，报市科协党组会审定后，发布项目评审结果；
（六）承担单位，须与市科协签订项目委托合同，作为项目实施、工作检查、结项验收的依据；

（七）决策咨询课题的最终成果应为调研报告1份和对策建议1份（每份建议3000字左右）；
（八）必须在10个月内完成。项目管理实行结项验收制度。项目承担单位应按时完成项目研究，并提交项目研究成果，申请结项验收。市科协负责组织结项验收会议，由专家组进行研究成果的评估验收工作；

（九）在结项验收会后，决策咨询研究课题项目承担单位根据专家组的验收意见，对研究报告做进一步修改完善，在此基础上提交正式的研究报告文本和有关建言专报；

（十）决策咨询课题项目经费来源有财政出资、自筹资金以及上述方式相结合等类型。财政出资1-3万元，分两次拨付。签订项目委托合同后即拨付项目经费的70%，结项验收通过后拨付项目余款。质量达不到要求的，将视情况扣减项目经费，并责成限期完成；

（十一）决策咨询课题项目经费主要用于项目研究所需的文献资料费、数据处理费、问卷设计与调查费、印刷费等；

（十二）决策咨询课题项目承担单位未能完成项目研究，或者无法落实所需其它经费而导致项目无法继续执行时，项目承担单位须向市科协提交书面报告，并退回已拨经费。
第六条  决策咨询建议项目：

（一）可由单位、团体或个人申报。按要求如实填写《湛江市科协决策咨询建议申报表》（见附件2），并同时提交相关申报材料的纸质版和电子版；

（二）内容要具有针对性、科学性、超前性、可操作性、时效性。一事一文，每篇建议正文一般不超过3000字，可附相关研究报告、资料、数据等，1000字以上的建议正文前须有200字左右的内容摘要；

（三）湛江市科协组织专家对推荐报送的决策咨询建议进行评选，获优秀决策咨询建议项目将给予经费支持，2000-6000元每篇。
第七条  除项目委托合同另有约定外，项目研究成果的所有权属于市科协所有，由市科协统一管理和协调使用。项目承担单位公开发表研究成果前，须先征得市科协同意，同时须注明“本项研究得到湛江市科协决策咨询项目资助”，并标注项目编号。

第八条  所有未正式公开的研究内容、数据材料、重要结论，未经许可不得以任何单位或个人名义对外泄露和公开发布。项目研究中涉及国家秘密的，严格按照国家有关保密规定执行。

第九条  适合公开发布的决策咨询项目纳入湛江市科协决策咨询研究项目汇编，统一编印。市科协将选择有重大决策咨询价值的研究项目作为专报，报送市领导和有关部门，服务科学决策。
第十条  项目经费帐目管理混乱或者经费滥用的，市科协将视情给予警告、通报批评、撤销资助、收回经费、取消申请资格等处理，并在市科协网站公布。情况严重的，追究项目承担单位以及项目负责人的法律责任。

第十一条  湛江市科协对在推荐组织工作中做出突出成绩的单位给予表彰。
第十二条  本办法由湛江市科协负责解释。

第十三条  本办法自发布之日起实施。 

 
5

